## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
12.05.2025 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
S/N | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
|  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BÖLGE TESPİT | İŞÇİ BLOKLARI | 1589.SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
2 | BÖLGE TESPİT | METİN AKKUŞ | 769.SOKAK
3 | BÖLGE TESPİT | METİN AKKUŞ | 773.SOKAK
4 | BÖLGE TESPİT | GÖKKUŞAĞI | 1196.SOKAK
5 | BÖLGE TESPİT | GÖKKUŞAĞI | 1197.CADDE
6 | BÖLGE TESPİT | GÖKKUŞAĞI | 1195.SOKAK
7 | BRİDGE[327768] | SOKULLU MEHMET PAŞA | NİNNİ VE NARLI SOKAKLAR
8 | BRİDGE[327812] | YUKARI BAHÇELİEVLER | 66.SOKAK
9 | BRDİGE [324363-328802] | BEYTEPE | 1740-1741-1745 .SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
10 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | 4866 SOKAK | PARK ALANI DOLGU MALZEMESİ DÜZELTME
11 | ÇALIŞMA SAHASI | YEŞİLKENT | STOK SAHASI | MALZEME YÜKLEME
12 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ E.1318462 | BEYTEPE | 5489 SOKAK | PARK ALANI HARFİYAT ALIMI
13 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | KURBAN ALANI | MALZEMELİ VE MAKİNALI BAKIM
14 | VATANDAŞ TALEBİ E.1295543 | BEYTEPE | 5579 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
15 | ÇALIŞMA SAHASI | ALACAATLI | STOK SAHASI | MALZEME YÜKLEME
16 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | SİLİNDİR NAKLİ
17 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | İŞ MAKİNAMASI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ 12.05.2025 PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
| TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | BAZALT TAŞ DÖŞEME ÖNCESİ HAZIRLIK
2 | MÜDÜRİYET | SANCAK | ALİ HAYDAR FEROĞLU SOKAK NO:22 | BORDÜR TAMİRATI
3 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | BAZALT TAŞ DÖŞEME ÖNCESİ HAZIRLIK
4 | MÜDÜRİYET | AHLATLIBEL | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ SATIŞ OFİSİ ETRAFI | DEKORATİF TUĞLA UYGULAMA ÇALIŞMASI
5 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | CUBES ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | PARABET BETON ÇALIŞMASI
6 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | CUBES ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | PARABET BETON ÇALIŞMASI
7 | MÜDÜRİYET | MUSTAFA KEMAL | ÇANKAYA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ | MALZEME NAKLİ
8 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | GENEL | KANAL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
9 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT-MÜHYE | KURBAN PAZARI KONTEYNIRLAR | ÇATI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
10 | MÜDÜRİYET | MUSTAFA KEMAL | ÇANKAYA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ | MALZEME NAKLİ