## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
13.06.2025 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
S/N | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
|  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BRİDGE[341045] | KEKLİK PINARI | 926.SOKAK(267.SK) | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
2 | BRİDGE[357502] | MÜRSEL ULUÇ | 992 SOKAK
3 | BRİDGE [320297] | MÜRSEL ULUÇ | 979.SOKAK(107.SK)
4 | BRİDGE [358298] | HİLAL | 681.SOKAK(43.SK)
5 | BÖLGE TESPİT | AZİZİYE | PİYADE SOKAK
6 | BRİDGE [356076] | AYRANCI | GÖKDERE SK.
7 | BRİDGE [362193] | AYRANCI | GÜLERYÜZ SK.
8 | BRİDGE [339831] | BEYTEPE (LODUMLU) | 1741.SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
9 | BRİDGE [363998] | BEYTEPE (LODUMLU) | 1726.SOKAK
10 | BRİDGE [363861] | BEYTEPE (LODUMLU) | 1715.SOKAK
11 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | YAPI SANATLAR BÖLÜMÜ KARATAŞ ŞANTİYESİ | TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI
12 | MUHTARLIK | AHLATLIBEL | 1837 SOKAK | FREZE KAZI ÇALIŞMASI
13 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | 4866 SOKAK | PARK ALANI DÖKÜM SAHASI DÜZELTME
14 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ E.1318462 | BEYTEPE | 5489 SOKAK | PARK ALANI HARFİYAT ALIMI
15 | MUHTARLIK | ÇİĞDEM | MÜHTELİF SOKAKLAR | BOŞ ALAN TEMİZLİGİ
16 | VATANDAŞ TALEBİ E.1097925 | AKPINAR | 825 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
17 | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜGÜ | BEYTEPE | KÖY İÇİ | YIKIM VE MOLOZ ALIM CALIŞMASI
18 | MUHTARLIK | SANCAK | MÜHTELİF SOKAKLAR | BOŞ ALAN TEMİZLİGİ
19 | MUHTARLIK | YUKARI DİKMEN | MÜHTELİF SOKAKLAR | BOŞ ALAN TEMİZLİGİ
20 | MUHTARLIK | ÇAVUŞLU | KÖY İÇİ | KÖY İÇİ BOŞ ALAN TEMİZLİGİ
21 | BRİDGE 195239 | ALACAATLI | 5098 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
22 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | SİLİNDİR NAKLİ
23 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | İŞ MAKİNAMASI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ 13.06.2025 CUMA GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
| TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BRİDGE | EMEK | 23.SOKAK NO:19 ÖNÜ | TRETUVAR ÇALIŞMASI
2 | BRİDGE | ÇANKAYA | GENEL | DELİNATÖR ÇALIŞMASI
3 | BRİDGE | HİLAL | 677.SOKAK | TRETVUAR ÇALIŞMASI
4 | BRİDGE | TINAZTEPE | BAŞÇAVUŞ SOKAK GENELİ | NOKTA TAMİR ÇALIŞMASI
5 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT-MÜHYE | YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ ŞANTİYE | DUVAR ÖRME ÇALIŞMASI
6 | MÜDÜRİYET | MÜRSEL ULUÇ | GENEL | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BOYAMA ÇALIŞMASI
7 | MÜDÜRİYET | TINAZTEPE | OLGUNLAR CADDESİ | MERDİVENLİ YOL ÇALIŞMASI
8 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT-MÜHYE | HAYVAN BARINAĞI | YENİ BARINMA YERLEŞİMİ İÇİN KALIP ÇALIŞMASI
9 | BRİDGE | KIRKKONAKLAR - BİRLİK | GENEL | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM ÇALIŞMASI
10 | BRİDGE | ÇANKAYA | GENEL | KANAL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
11 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ | ÇATI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
12 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON VE BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSİ | ÜRETİM-TOPLAMA ÇALIŞMASI.