## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
13.05.2025 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
S/N | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
|  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BRİDGE 327768 | SOKULLU MEHMET PAŞA | KARADUT SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
2 | BRİDGE 327768 | SOKULLU MEHMET PAŞA | NİNNİ CADDESİ
3 | BRİDGE [332499] | AKPINAR | 863.SOKAK(305.SK)
4 | BRİDGE 329650 - 330575 | AKPINAR | 830 SOKAK
5 | BRİDGE[331812] | MÜRSEL ULUÇ | 938.SOKAK(126.SK)
6 | BÖLGE TESPİT | METİN AKKUŞ | 769.SOKAK
7 | BÖLGE TESPİT | METİN AKKUŞ | 773.SOKAK
8 | BRDİGE 329014 | YILDIZEVLER | 725.SOKAK
9 | BRİDGE323104 | BEYTEPE | 5699 SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
10 | BRİDGE321773 | BEYTEPE | 1814.SOKAK
11 | BRİDGE [320160] | BEYTEPE | 5388 SOKAK
12 | BRİDGE [318773] [320826] | ALACAATLI | 3306/1 SOKAK
13 | BRİDGE [318459] | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI | 2831. CADDE
14 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | 4866 SOKAK | PARK ALANI DOLGU MALZEMESİ DÜZELTME
15 | ÇALIŞMA SAHASI | YEŞİLKENT | STOK SAHASI | MALZEME YÜKLEME
16 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ E 1318462 | BEYTEPE | 5489 SOKAK | PARK ALANI HARFİYAT ALIMI VE YOL DOLGUSU
17 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | KURBAN ALANI | MALZEMELİ VE MAKİNALI BAKIM
18 | VATANDAŞ TALEBİ E 1295543 | BEYTEPE | 5579 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
19 | BÖLGE TESPİT | BEYTEPE | 1736 SOKAK | ACILAN YOL İÇİNDE KALAN TAŞLI KISIMLARIN KIRILMASI
20 | ÇALIŞMA SAHASI | ALACAATLI | STOK SAHASI | MALZEME YÜKLEME
21 | MUHTARLIK | AKPINAR | 825 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
22 | MUHTARLIK | YAYLA | KÖY İÇİ | CEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI
23 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | SİLİNDİR NAKLİ
24 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | İŞ MAKİNAMASI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ 13.05.2025 SALI GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
| TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | BAZALT TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMASI
2 | MÜDÜRİYET | AHLATLIBEL | ÇAN KAFE | BAZALT TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMASI
3 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | BAZALT TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMASI
4 | MÜDÜRİYET | AHLATLIBEL | ÇAN KAFE | DEKORATİF TUĞLA UYGULAMA ÇALIŞMASI
5 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | CUBES ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | PARABET BETON ÇALIŞMASI
6 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | CUBES ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | PARABET BETON ÇALIŞMASI
7 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | CUBES ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ ÇEVRESİ | NOKTA TAMİR ÇALIŞMASI
8 | MÜDÜRİYET | AHLATLIBEL | ÇAN KAFE | KANAL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
9 | MÜDÜRİYET | İMRAHOR | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. KATI ATIK BİRİMİ BAŞŞOFÖRLÜĞÜ | ÇATI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
10 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON VE BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSİ | ÜRETİM-TOPLAMA ÇALIŞMASI