## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
22.05.2025 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
S/N | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
|  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BRDİGE [335963] | ERTUĞRULGAZİ | UZUN GEMİCİLER SK. | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
2 | BRDİGE [342522] | ARKA TOPRAKLIK | ORHUN SK.
3 | BRDİGE [333281] | KÜLTÜR | BECERİKLİ SK.
4 | BRDİGE[332822] | DOĞUŞ | BALIBABA SOKAK
5 | BRDİGE 323915] | MUHSİN ERTUĞRUL | BAŞÇAVUŞ SOKAK
6 | BRİDGE 322422 | KAZIM ÖZALP | REŞİT GALİP İLKOKULU
7 | BRDİGE [341990] | KAZIM ÖZALP | HAFTA SK.
8 | BRDİGE [341251] | UMUT | YAVUZEVLER SK.
9 | BRDİGE (330184 )-( 330183) | KIRKKONAKLAR | 336.SOKAK
10 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | YEŞİLKENT | KURBAN PAZARI
11 | BRDİGE[302429] | ÜMİTKÖY | 2486 SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
12 | BÖLGE TESPİT | KORU | KESTANE SOKAK
13 | BRDİGE 323491 | KONUTKENT | ELMAS 2 SOKAK
14 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. | ÜMİT KÖK ZABITA
15 | BRDİGE [332606] | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI | 2778 SOK
16 | BRDİGE [280619] | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI | 2936. SOKAK
17 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | 4866 SOKAK | PARK ALANI DOLGU MALZEMESİ DÜZELTME
18 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ E 1318462 | BEYTEPE | 5489 SOKAK | PARK ALANI HARFİYAT ALIMI
19 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | KURBAN ALANI | MALZEMELİ VE MAKİNALI BAKIM
20 | VATANDAŞ TALEBİ BRİDGE 314870 | MALAZGİRT | 1021 SOKAK | YOL GENİŞLETME VE YOL DOLGUSU
21 | MUHTARLIK | AKPINAR | 825 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
22 | MUHTARLIK | KÖMÜRÇÜLER | KÖY İÇİ | MAKİNALI YOL BAKIMI
23 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | SİLİNDİR NAKLİ
24 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | İŞ MAKİNAMASI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ 22.05.2025 PERŞEMBE GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
| TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BRİDGE | BİRLİK | GENELİ | NOKTA TAMİR ÇALIŞMASI
2 | BRİDGE | ÇANKAYA | GENEL | DELİNATÖR ÇALIŞMASI
3 | BRİDGE | BAYRAKTAR | AKHİSAR SOKAK | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM HAZIRLIK ÇALIŞMASI
4 | BRİDGE | BÜYÜKESAT | ÇAYHANE SOKAK | BORDÜR ÇALIŞMASI
5 | MÜDÜRİYET | MÜRSEL ULUÇ | GENELİ | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BOYAMA ÇALIŞMASI
6 | MÜDÜRİYET | TINAZTEPE | BAŞÇAVUŞ SOKAK | MERDİVENLİ YOL ÇALIŞMASI
7 | MÜDÜRİYET | Ş.CEVDET ÖZDEMİR | 1358.SOKAK | MERDİVENLİ YOL ÇALIŞMASI
8 | BRİDGE | BÜYÜKESAT | ÇAYHANE SOKAK | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM ÇALIŞMASI
9 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | KARANFİL SOKAK | IZGARA DÜZELTME ÇALIŞMASI
10 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ | ÇATI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
11 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON VE BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSİ | ÜRETİM-TOPLAMA ÇALIŞMASI.