## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
24.03.2023.PERŞEMBE GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | MÜDÜRİYET | MALAZGİRT | 1010 | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
2 | MÜDÜRİYET | HUZUR | 1111
3 | MÜDÜRİYET | KEKLİKPINAR | 891
| MÜDÜRİYET | BAHÇELİEVLER | 44
4 | İ.M.45.141 | BEYTEPE | 1725 | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
5 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 1743
6 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 1742
7 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 1741
9 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 1753 SOKAK | YENİ YOL AÇIMI | SAHA SORUMLUSU
10 | MÜDİRİYET | BEYTEPE | 5498-5499-5503-5504 SOKAKLAR | MALZEMELİ BAKIM | SAHA SORUMLUSU
11 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | MALZEME OCAĞI | MAZEME YÜKLEME | SAHA SORUMLUSU
12 | MÜDÜRİYET | MÜHYE | MAZEME OCAĞI | MAZEME YÜKLEME | SAHA SORUMLUSU
13 | MÜDÜRİYET | ÇİĞDEM | 1573-1574 SOKAKLAR | MOLOZ ALIMI | SAHA SORUMLUSU
14 | MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | 358 SOKAK | YOL ÇALIŞLMASI | SAHA SORUMLUSU
15 | MÜDÜRİYET | KEKLİKPINARI | MUHTELİF SOKAKLAR | BOŞ ALAN TEMİZLİĞİ VE MOLOZ ALIMI | SORUMLU
| MÜDÜRİYET | GÖKTÜRK | DERVİŞ ÖZDEMİR | YIKIM ÇALIŞMA | İNŞAAT TEKNİKERİ
| MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | BÖLGE GENELİ | SİLİNDİR NAKLİ | BAŞ ŞOFÖR YARDIMCISI
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ
24.03.2023 CUMA GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | MÜDÜRİYET | CUMHURİYET | SAKARYA CAD. | RENKLİ DESENLİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
TUNA CAD.
SELANİK CAD.
| İ.M.43354 | ÇAMLITEPE | Ş.GÜLER SOKAK
2 | MÜDÜRİYET | CUMHURİYET | SAKARYA CAD. | ENGELLİ TAKİP TAŞI+BAZALTTAŞI ONARIMI | EKİP BAŞI
İNKILAP SOKAK
3 | İ.M.22297-11391-22755 | ÇİĞDEM | 1594 SOKAK | TRETUVAR YENİLEME ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
4 | İ.M.23991 | KONUTKENT | 2979 SOKAK | HIZ KESİCİ /DELİNATÖR | EKİP BAŞI
| İ.M.43864 | EHLİBEYT | 1247 SK.NO:28
| İ.M.44019 | BAHÇELİEVLER | PRF.MUAMMER AKSOY CAD.NO:73
| İ.M.44844 | A.ÖVEÇLER | 1293 SK.NO:5
| İ.M.44045 | GÖKTÜRK | BAĞLAR CAD.3 NOLU AİLE YAŞAM MERKEZİ.
5 | İ.M.44144 | R.OĞUZ ARIK | ALİDEDE SK.NO:13 | HIZ KESİCİ /DELİNATÖR | EKİP BAŞI
| İ.M.43046 | BARBAROS | J.F.KENEDY CAD.NO:90
| İ.M.43899 | YUKARI BAHÇELİEVLER | 64 SK.NO:13-11
| İ.M.43984 | CEBECİ MAH. | SERGENLER SOKAK
6 | EBYS:671380 | KÜLTÜR | KOLEJ OTOPARK | İSTİNAT DUVARI YAPILMASI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | EMEK | EMEK ÇANKAYA EVİ | BETON ATILMASI
| İ.M23470 | MÜRSELULUÇ | 959 SK.ÇAYDA ÇIRA PARKI YANI | MERDİVEN KENARI KALIP+ BETON
7 | EBYS:671380 | KÜLTÜR | KOLEJ OTOPARK | SIVA YAPILMASI | EKİP BAŞI
8 | İ.M.23643 | MÜRSELULUÇ | 958 SOKAK | ANDEZİT MERDİVEN ONARIMI | EKİP BAŞI
| İ.M.24058 | KEKLİKPINARI | 926 SOKAK
9 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | BETON ATILMASI | EKİP BAŞI
10 | MÜDÜRİYET | ÇAMLITEPE | TEPE ALTI SK.NO:33 | KANAL BACA ONARIMI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | CUMHURİYET | SELANİK CAD.
11 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | BETON SANTRALİ | EKİP BAŞI
12 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | DEMİR + HATIL BAĞLAMA | EKİP BAŞI
13 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | BORDÜR ÜRETİLMESİ | EKİP BAŞI