## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
27.05.2025 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
S/N | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
|  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BÖLGE TESPİT | ÇANKAYA | Prof. Dr. AZİZ SANCAR CADDESİ | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
2 | BRİDGE [346754] [346274] | GÜZELTEPE | SEDAT SİMAVİ SK.
3 | [344465] | SANCAK | 525.SOKAK(259.SK)
4 | BRİDGE [317628] | HARBİYE | ZARİF SK.
5 | BRİDGE[340842] | ATA | 1097.SOKAK(176.SK)
6 | BRİDGE[341045] | KEKLİK PINARI | 926.SOKAK(267.SK)
7 | BRİDGE[330887] [330928] | MÜRSEL ULUÇ | 959.SOKAK(71.SK)
8 | BÖLGE TESPİT | MÜRSEL ULUÇ | 956.SOKAK
9 | BÖLGE TESPİT | BEYTEPE | 1815 SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
10 | BRDİGE [342607] | ALACAATLI | SELMANPAKOĞLU SOKAK
11 | BRDİGE 339058- [341358] | ALACAATLI | 3318. SOKAK
12 | BRDİGE [342339] | ALACAATLI | KAPLAN SOKAK
13 | BRDİGE[319374] | ALACAATLI | 4997 SOKAK
14 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | 4866 SOKAK | PARK ALANI DOLGU MALZEMESİ DÜZELTME
15 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ E 1318462 | BEYTEPE | 5489 SOKAK | PARK ALANI HARFİYAT ALIMI
16 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | KURBAN ALANI | MALZEMELİ VE MAKİNALI BAKIM
17 | VATANDAŞ TALEBİ BRİDGE 314870 | MALAZGİRT | 1021 SOKAK | YOL GENİŞLETME VE YOL DOLGUSU
18 | MUHTARLIK | AKPINAR | 825 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
19 | MUHTARLIK | METİN AKKUŞ | 773 CADDE | MOLOZ ALIMI
20 | VATANDAŞ TALEBİ BRİDGE 195239 | ALACAATLI | 5098 SOKAK | YENİ YOL ACIMI
21 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | SİLİNDİR NAKLİ
22 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | İŞ MAKİNAMASI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ 27.05.2025 SALI GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
| TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | BRİDGE | BİRLİK | GENEL | NOKTA TAMİR ÇALIŞMASI
2 | BRİDGE | ÇANKAYA | GENEL | DELİNATÖR ÇALIŞMASI
3 | BRİDGE | GÜZELTEPE | GENEL | NOKTA TAMİR ÇALIŞMASI
4 | BRİDGE | BİRLİK | 365 AVM YANI | NOKTA TAMİR ÇALIŞMASI
5 | MÜDÜRİYET | CEBECİ | ÇANKAYA EVİ | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BOYAMA ÇALIŞMASI
6 | MÜDÜRİYET | TINAZTEPE | OLGUNLAR CADDESİ | MERDİVENLİ YOL ÇALIŞMASI
7 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ | DEPO YAPIM ÇALIŞMASI
8 | BRİDGE | CEBECİ | ÇANKAYA EVİ | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM HAZIRLIK ÇALIŞMASI
9 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | GENEL | KANAL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI
10 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON VE BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSİ | ÇATI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
11 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON VE BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSİ | ÜRETİM-TOPLAMA ÇALIŞMASI.