## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
30.05.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | 356 SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
2 | MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | 357 SOKAK
3 | İ.M.64709 | KAVAKLIDERE | BİLEZİK SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
4 | İ.M.63749 | KAZIM ÖZALP | ILGAZ SOKAK
5 | MÜDÜRİYET | KAZIM ÖZALP | HAFTA SOKAK
6 | MÜDÜRİYET | METİN OKTAY | NARMAN SOKAK
7 | MÜDÜRİYET | BADEMLİDERE | 233 SOKAK | TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
8 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | HİTİT BULVARI | UĞURAL ŞİRKET FREZE ÇALIŞMASI | EKİP SORUMLUSU
9 | İ.M.22514 | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI | 2920 SOKAK | UĞURAL ŞİRKET TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP SORUMLUSU
10 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | MALZEME OCAĞI | MALZEME HAZIRLAMA | FORMEN YARDIMCISI
11 | MÜDÜRİYET | DODURGA | 5174 SOKAK | YENİ YOL AÇIMI | FORMEN YARDIMCISI
12 | MÜDÜRİYET | DODURGA | 5143 SOKAK | YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI | FORMEN YARDIMCISI
13 | MÜDÜRİYET | MUSTAFA KEMAL | 2139-2141 SOKAKLAR | YIKIM ÇALIŞMA | İNŞAAT TEKNİKERİ
14 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 1769 SOKAK | YOL ÇALIŞMASI | FORMEN YARDIMCISI
15 | MÜDÜRİYET | MÜHYE | ŞANTİYE | STOK SAHASI DÜZELTME | FORMEN YARDIMCISI
16 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | DERE YATAKLARI | TEMİZLİK VE MOLOZ ALIMI | FORMEN YARDIMCISI
MUHYE
17 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 5388 SOKAK | YENİ YOL AÇIMI | FORMEN YARDIMCISI
18 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | STOK SAHASI | MAZEME HAZIRLAMA | FORMEN YARDIMCISI
19 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | SİLİNİDİR NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR
20 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | İŞ MAKİNASI NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ
YAPI SANATLARI 30.05.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | İ.M.67612 | OSMANTEMİZ | 1027 SK.( DİKMEN POLİS MERKEZİ ETRAFI) | RENKLİ DESENLİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
| EBY:726253 | Y.DİKMEN | PİR SULTAN CEM EVİ KÜLTÜR MERKEZİ
| İ.M.62297 | SANCAK | 526 SK.NO:16
| İ.M.73193 | MÜRSELULUÇ | 970 SK.NO:20
2 | İ.M.15665-46514 | BAĞCILAR | 277 SOKAK | TRETUVAR YENİLEME ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
3 | İ.M.49326 | AYRANCI | ELÇİ SOKAK | KALDIRIM ONARIMI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | KORKUTREİS | YEŞİLIRMAK SOKAK
| MÜDÜRİYET | MUSTAFA KEMAL | MUHTARLIK YANI
4 | İ.M.47953 | HUZUR | 1112 CAD.(ATA SÜLÜN İLKOKULU) | BORDÜR YAPILMASI | EKİP BAŞI
5 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | ÇATI VE OLUK TAMİRATI | EKİP BAŞI
6 | İ.M. | MUSTAFA KEMAL | MUHTARLIK YANI | SÖKÜM MOLOZ | EKİP BAŞI
7 | İ.M.18291 | MÜRSELULUÇ | 935 SK.NO:17 | BETON MERDİVEN YAPILMASI | EKİP BAŞI
8 | İ.M.72040 | SAĞLIK | MARMARA SK. ( PAZAR KARŞISI) | DELİNATÖR | EKİP BAŞI
| İ.M.73445 | AYRANCI | TİREBOLU SK.NO:27
| İ.M.73500 | KIZILAY | SÜMER -1 CAD.NO:5
| İ.M.72079 | KAVAKLIDERE | BANKACI SK.NO:14
| İ.M.74269 | ERTUĞRULGAZİ | MÜNZEVİLER CAD.NO:32
| İ.M.73465 | KIRKKONAKLAR | 310 SK.-312 SOKAK
| İ.M.73202 | BİRLİK | 439 SK.NO:2
| İ.M.74024 | KORKUTREİS | HANIMELİ SOKAK
| İ.M.72610 | AYDINLAR | ELMADAĞ SK.NO:8-10
| İ.M.73313 | ERZURUM | GEÇİM SK.NO:31
9 | İ.M.54141 | FAKÜLTELER | OBA SK.NO:7 | RÖGAR KAPAĞI ONARIMI | EKİP BAŞI
10 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | BETON SANTRALİ | EKİP BAŞI
11 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | DEMİR + HATIL BAĞLAMA | EKİP BAŞI
12 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | NEWJERSEY BARİYER ÜRETİLMESİ | EKİP BAŞI