## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
04.10.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | 2023 SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKP BAŞI
2 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | 2033 SOKAK
3 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | 2017 SOKAK
4 | İ.M.60296 | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI | 2742/1 SOKAK
5 | MÜDÜRİYET | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI | 2812 -2803 SOKAKLAR
6 | İ.M.128437 | İNCESU | AZAK SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
7 | İ.M.141789 | TOPRAKLIK | TEVEKÜLLER SOKAK
8 | İ.M.129602 | BADEMLİDERE | 250 SOKAK
9 | İ.M.139207 | KIRK KONAKLAR | 310 SOKAK
10 | MÜDÜRİYET | BAĞCILAR | 275 SOKAK
11 | İ.M.143350 | BAĞCILAR | 276 SOKAK
12 | MÜDÜRİYET | ÜMİT | 2449 SOKAK | TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
13 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | ARDA SOKAK | UĞURAL ŞİRKET TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP SORUMLUSU
14 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | 2016/1 SOKAK | UĞURAL ŞİRKET FREZE ÇALIŞMASI | EKİP SORUMLUSU
15 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | STOK SAHASI | MALZEME YÜKLEME | FORMEN YARDIMCISI
16 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 5584 SOKAK | YENİ YOL ACIMI | FORMEN YARDIMCISI
17 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 5330 SOKAK | YENİ YOL ACIMI | FORMEN YARDIMCISI
18 | MÜDÜRİYET | ÇAY YOLU | 2690 SOKAK | TAŞ SÖKÖMÜ | FORMEN YARDIMCISI
19 | İ.M.143971 | GÖKTÜRK | 178 SOKAK | MOLOZ ALIMI | FORMEN YARDIMCISI
20 | İ.M.143371 | SÖGÜTÖZÜ | MUFTELİF SOKAKLAR | BOŞ ALAN TEMİZLİGİ | FORMEN YARDIMCISI
21 | MÜDÜRİYET | KEKLİKPINARI | 894 SOKAK | MOLOZ ALIMI | FORMEN YARDIMCISI
22 | MÜDÜRİYET | HUZUR | 1157 SOKAK | YIKIM ÇALIŞMASI | İNŞAAT TEKNİKERİ
23 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | SİLİNDİR NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR YARDIMCISI
24 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | İŞ MAKİNASI NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR YARDIMCISI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ
04.10.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | İ.M. 134113 | AŞIKPAŞA | 203.SOKAK | DELİNATÖR | EKİP BAŞI
| İ.M. 133879 | METİN OKTAY | 198.SOKAK NO:7 | DELİNATÖR
| İ.M. 136591 | ÇANKAYA | MENEKŞE 1 SOKAK | DELİNATÖR
| MÜDÜRİYET | ESAT | PAZAR YERİ ÇEVRESİ | DELİNATÖR YENİLEME
| İ.M. 134959 | 100.YIL | HÜLYA SOKAK | DELİNATÖR
| İ.M. 141479 | YUKARI BAHÇELİEVLER | 13.SOKAK | DELİNATÖR
| İ.M. 136953 | KIZILIRMAK | 1450.SOKAK | DELİNATÖR
| İ.M. 137727 | GÖKKUŞAĞI | 1195.SOKAK | DELİNATÖR
| İ.M. 138027 | CEVİZLİDERE | PERŞEMBE PAZARI YANI | DELİNATÖR
2 | İ.M. 11455 | ALACAATLI | 3415 CADDE VE 3419.SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | YUKARI DİKMEN | 662.SOKAK NO:5 VE NO:9 ÖNÜ | TRETUVAR ÇALIŞMASI
| İ.M. 8206 | OSMAN TEMİZ | 1040.SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 131277 | 100.YIL | FETHİYE SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | AKPINAR | 839.SOKAK(ESKİ OYUN SOKAĞI) | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
3 | İ.M. 27388 | YUKARI BAHÇELİEVLER | 79.SOKAK NO:4 | RENKLİ DESENLİ KALDIRIM ASFALT BAKIM ONARIM | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | KAZIM ÖZALP | KIRÇİÇEĞİ SOKAK | AĞAÇ DİPLERİNİN KESİLİP AÇILMASI
| MÜDÜRİYET | MÜRSEL ULUÇ | 956.SOKAK NO:20 YANI | BORDÜR DÖŞEME ÇALIŞMASI
| İ.M. 126871 | EMEK | 21.SOKAK NO:32 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | BAYRAKTAR | ZÜLFİKAR VE BAYRAKLI SOKAK | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM HAZIRLIK
4 | İ.M. 112320 | İLERİ | MEKTEP SOKAK NO:2 | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI
| İ.M. 114456 | HUZUR | 1111.SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 60972 | FAKÜLTELER | DİRİM SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | İLERİ | ALTAY SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 81180 | MUHSİN ERTUĞRUL | BAĞLAR CADDESİ NO:162 | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI
5 | MÜDÜRİYET | EMEK | AİLE SAĞLIK MERKEZİ | ÇATI SÖKÜMÜ | EKİP BAŞI
6 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | AMERİKAN BÜYÜK ELÇİLİĞİ YANI | ATATÜRK BÜSTÜ ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
7 | MÜDÜRİYET | ÜMİT | CEM KARACA PARKI KARŞISI | İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | KONUTKENT | HACI YUNUS KOÇ CAMİİ | İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMASI
8 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | ATATÜRK BÜSTÜ | HATIL BAĞLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
9 | MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | GENEL | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BOYAMA | EKİP BAŞI
10 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | HALK EĞİTİM MERKEZİ | ANDEZİT MERDİVEN BAKIM VE ONARIM | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | KURTULUŞ | VEDAT DALOKAY NİKAH SALONU | ANDEZİT MERDİVEN BAKIM VE ONARIM
| İ.M. 8721 | MÜRSEL ULUÇ | 958.SOKAK | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | FİDANLIK | VEDAT DALOKAY NİKAH SALONU | ANDEZİT MERDİVEN ÇALIŞMASI
| İ.M. 102725 | AZİZİYE | KUŞKONDU SOKAK | MERDİVENLİ YOL BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 122348 | KUŞKONDU | REFİK BELİNDİR | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI
11 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON SANTRALİ | BETON +ÜRETİM ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
12 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | FEN İŞLERİ YERLEŞKESİ | KANAL BAKIM ONARIM | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | ALACAATLI | BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTERNET HATTI KABLOSU DÖŞEME
| İ.M. 76612 | ÜMİTKÖY | 2432.CADDE | RÖGAR KAPAĞI BAKIM VE ONARIMI