## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
07.06.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | MÜDÜRİYET | KIRKIKONAKLAR | 355 SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
3 | MÜDÜRİYET | METİN AKKUŞ | 769 SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
4 | İ.M.76849 | Mürsel Uluç | 959 SOKAK
| İ.M.77808 | Mürsel Uluç | 984 SOKAK
| İ.M.75446 | ÖVEÇLER | NARLI CADDE
5 | MÜDÜRİYET | KIRKIKONAKLAR | 358 SOKAK | TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
6 | MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | 366 SOKAK | FREZE ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
7 | MÜDÜRİYET | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI | 2790 SOKAK | UĞURAL ŞİRKET TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP SORUMLUSU
| MÜDÜRİYET | ALACAATLI | MALZEME OCAĞI | MAZEME HAZIRLAMA VE YÜKLEME | FORMEN YARDIMCISI
| MÜDÜRİYET | DODURGA | 5174 SOKAK | YENİ YOL AÇIMI | FORMEN YARDIMCISI
| MÜDÜRİYET | DODURGA | 5110 SOKAK | YENİ YOL ACIMII | FORMEN YARDIMCISI
8 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 1771 SOKAK | YOL ÇALIŞMASI | FORMEN YARDIMCISI
9 | MÜDÜRİYET | DİKMEN | 994 SOKAK | YENİ YOL ACIMII | FORMEN YARDIMCISI
10 | MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | 325 SOKAK | CANKAYA EVİ ÖNÜ HARFİYAT ALIMI | FORMEN YARDIMCISI
11 | MÜDÜRİYET | MÜHYE | KURBAN ALANI | MAKİNALİ BAKIM | FORMEN YARDIMCISI
12 | MÜDÜRİYET | METİN OKTAY | 198 SOKAK | KREŞ İNŞAATI DOLGU İŞİ | FORMEN YARDIMCISI
13 | MÜDÜRİYET | DİLEKLER | MUHTELİF SOKAKLAR | MAZEMELİ BAKIM | FORMEN YARDIMCISI
14 | MÜDÜRİYET | MÜHYE | STOK SAHASI | MAZEME YÜKLEME | FORMEN YARDIMCISI
17 | MÜDÜRİYET | DODURGA | KÖY İÇİ | YIKIM ÇALIŞMASI | İNŞAAT TEKNİKERİ
18 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | SİLİNİDİR NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR
19 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | İŞ MAKİNASI NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ
YAPI SANATLARI 07.06.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | İ.M. 78550 | EMEK | 19 SK.NO:60 | RENKLİ DESENLİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | AKPINAR | 846 SK.NO:5
| İ.M.41944 | MALTEPE | ÖMER SEYFETTİN SOKAK
Ş.ÇETİN GÖRGÜ SOKAK
2 | MÜDÜRİYET | ATA | 1086 SOKAK | TREUVAR YENİLEME ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
3 | İ.M.77998 | KIRKONAKLARI | 358 SOKAK | BORDÜR YAPILMASI | EKİP BAŞI
4 | İ.M.55651 | EMEK | 21 SOKAK | RENKLİ DESENLİ ASFALT YAMA HAZIRLIK ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
| İ.M.71465 | EMEK | 25 CAD.NO:11
| İ.M.57308 | BAHÇELİEVLER | 58 SK.NO:13
5 | MÜDÜRİYET | KORU | MUHTARLIK HİZMET BİNASI | ÇATI ONARIMI | EKİP BAŞI
6 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | BAKIM ONARIM VE İKMAL BÖLÜMÜ | GAZ BETON DUVAR ÖRÜLMESİ | EKİP BAŞI
7 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | GENEL | YSK SEÇİM SANDIĞI TOPLAMA | EKİP BAŞI
8 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | GENEL | YSK SEÇİM SANDIĞI TOPLAMA | EKİP BAŞI
9 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | GENEL | YSK SEÇİM SANDIĞI TOPLAMA | EKİP BAŞI
10 | MÜDÜRİYET | AKPINAR | 823 SOKAK | BETON MERDİVEN ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
11 | İ.M.51429-12247 | METİN AKKUŞ | 772 SK-773 SK. | HIZ KESİCİ /DELİNATÖR | EKİP BAŞI
| İ.M.77930 | SAĞLIK | M.RAUF İNAN SK.NO:3
| İ.M.69552 | KÜÇÜKESAT | BAŞAK SK.İLE YAPRAK SK.KÖŞE
| MÜDÜRİYET | BİRLİK | İNÖNÜ PARKI GİRİŞİ
| İ.M.73496 | Y.BAHÇELİEVLER | Ş.MEHMET ARAS SOKAK
| İ.M.69067 | KAZIM ÖZALP | İLKADIM SOKAK
| İ.M.69336 | AYRANCI | KUZGUN SK.İLE MENEVİŞ SK.KÖŞE
12 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | BETON SANTRALİ | EKİP BAŞI
13 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | DEMİR + HATIL BAĞLAMA | EKİP BAŞI