## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
08.12.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | İ.M.172991 | ÇAMLITEPE | TEPEALTI SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
2 | İ.M.173976 | ÇAMLITEPE | TAŞKENT SK.
3 | MÜDÜRİYET | OĞUZLAR | PAZAR YERİ
4 | İ.M.173401 | CEVİZLİDERE | 1243 SOKAK
5 | MÜDÜRİYET | GÖKKUŞAĞI | 1195 SOKAK
6 | MÜDÜRİYET | KARAPINAR | 1175 SOKAK
7 | MÜDÜRİYET | ÜMİT | 2494 CADDE | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
8 | MÜDÜRİYET | ÇAYYOLU | 2687 SOKAK
9 | İ.M.155854 | MUTLUKENT | 1938 SOKAK
10 | MÜDÜRİYET | KAZIM ÖZALP | HİRFANLI SOKAK | TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
11 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | STOK SAHASI | MALZEME YÜKLEME | FORMEN
12 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | ŞANTİYE | STOK SAHASI MALZEME YÜKLEME | FORMEN
13 | MÜDÜRİYET | ZAFERTEPE | 153 SOKAK | YENİ YOL ACIMI | FORMEN
14 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | SAHA DÜZETMESİ | FORMEN
15 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | TEMİZLİK ŞANTİYESİ | BETON KIRIMI | FORMEN
16 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | SİLİNDİR NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR YARDIMCISI
17 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | İŞ MAKİNASI NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR YARDIMCISI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ
08.12.2023 CUMA GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | MÜDÜRİYET | CUMHURİYET | BAYINDIR-1 SOKAK VAKIFLAR GENEL MD. | TRETUVAR BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | 100.YIL | LOJMANLAR | ANDEZİT ENGELLİ RAMPASI YAPIMI
| İ.M.147963 | GÖKKUŞAĞI | 1196.SOKAK VE 1214. SOKAK | TRETUVAR BAKIM VE ONARIMI
2 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | GENEL | Y.S.K. SANDIK DAĞITMA | EKİP BAŞI
| İ.M. 156041 | KIZILIRMAK | 1424.CADDE 1435.SOKAKLAR | DELİNATÖR
| İ.M. 170889 | ÇAMLITEPE | ÇOLAK SOKAK NO:1 | DELİNATÖR
| İ.M. 170857 | KÜLTÜR | BECERİKLİ SOKAK NO:11 | DELİNATÖR
| İ.M. 165824 | KÜÇÜKESAT | BAŞAK SOKAK NO:59 | DELİNATÖR
| İ.M. 170022 | YÜCETEPE | ORDULAR SOKAK | DELİNATÖR
| İ.M.160685 | AYDINLAR | FEHMİ TACER NO:4-12 | DELİNATÖR
3 | İ.M. 117571 | KIZILAY | KONUR SOKAK NO:16 | ÇÖP KONTEYNIRI YANI BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI
| İ.M. 150794 | ÇAMLITEPE | ŞEHİT GÜLERSİN SOKAK NO:4 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | İLERİ | MEKTEP SOKAK | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
4 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
5 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇATI BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | SOKULLU MEHMET PAŞA | SOKULLU MAHALLE MUHTARLIĞI | ÇATI BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | MÜHYE | YOL VE ASFALT ŞUBESİ | ÇATI BAKIM VE ONARIMI
6 | İ.M. 23086 | AŞIKPAŞA | 219.SOKAK | KALIP+ MERDİVENLİ YOL ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
7 | MÜDÜRİYET | GÖKKUŞAĞI | MUSA ERDEM ANADOLU LİSESİ | KALIP+PARABET BETON ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
8 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | DEMİR HATIL BAĞLAMA | EKİP BAŞI
9 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | FEN İŞLERİ ATÖLYE BÖLÜMÜ | ÇATI BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI
10 | MÜDÜRİYET | SOKULLU MEHMET PAŞA | NİNNİ SOKAK NO:4 | SIVA+KÜPEŞTE ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
11 | MÜDÜRİYET | REMZİ OĞUZ ARIK | YAZANLAR SOKAK | ANDEZİT MERDİVEN ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | 317.SOKAK | TRETUVAR BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | ZAFERTEPE | 149.SOKAK | ANDEZİT BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 167213 | ZAFERTEPE | 116.SOKAK | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI
12 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON SANTRALİ | BETON +ÜRETİM ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
13 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | TEMİZLİK İŞLERİ YERLEŞKESİ | KANAL BAKIM VE ONARIM | EKİP BAŞI
| MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | HAYVAN BARINAĞI | KANAL ARIZA ÇALIŞMASI