## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
08.05.2025 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
S/N | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
|  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | ZABITA MÜDÜRLÜGÜ E.1314347 | YEŞİLKENT | KURBAN PAZARI İÇİ | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
2 | BÖLGE TESPİT | ALACAATLI | 4910.SOKAK | ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
3 | VATANDAŞ TALEBİ 282708 CİMER 2500328144 | ÇUKURAMBAR | 1428.SOKAK | YENİ YOL AÇIMI
4 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | 4866.SOKAK | PARK ALANI DOLGU MALZEMESİ DÜZELTME
5 | VATANDAŞ TALEBİ E.1258749 | BEYTEPE | 5652.SOKAK | YENİ YOL AÇIMI
6 | ÇALIŞMA SAHASI | YEŞİLKENT | STOK SAHASI | MALZEME YÜKLEME
7 | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ E.1318462 | BEYTEPE | 5489.SOKAK | PARK ALANI HARFİYAT ALIMI
8 | VATANDAŞ TALEBİ E.768794 | BEYTEPE | 1736.SOKAK | YENİ AÇILAN YOL İCERİNDE TAŞ KIRIMI
9 | MÜDÜRİYET | YEŞİLKENT | KURBAN ALANI | MALZEMELİ VE MAKİNALI BAKIM
10 | VATANDAŞ TALEBİ E.1295543 | BEYTEPE | 5579.SOKAK | YENİ YOL AÇIMI
11 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | SİLİNDİR NAKLİ
12 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARINA | İŞ MAKİNAMASI
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ 08.05.2025 PERŞEMBE GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
| TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | CUBES ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | BORDÜR ÇALIŞMASI
2 | MÜDÜRİYET | HİLAL | MAHALLE MUHTARLIĞI | BORDÜR ÇALIŞMASI
3 | BRİDGE | YUKARI BAHÇELİEVLER | 61.CADDE NO:35 ÖNÜ | BORDÜR ÇALIŞMASI
4 | MÜDÜRİYET | AHLATLIBEL | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ SATIŞ OFİSİ ETRAFI | DEKORATİF TUĞLA UYGULAMA ÇALIŞMASI
5 | MÜDÜRİYET | ÇUKURAMBAR | CUBES ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ | PARABET BETON ÇALIŞMASI
6 | MÜDÜRİYET | FAKÜLTELER | KUTLUGÜN SOKAK CEBECİ ÇANKAYA EVİ | KANAL KAZI ÇALIŞMASI İÇİN KORUYUCU KALIP ÇALIŞMASI
7 | BRİDGE | GÜVENEVLER | MENEVİŞ SOKAK NO:25 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM YAMA VE TAMİRAT ÇALIŞMASI
8 | MÜDÜRİYET | FAKÜLTELER | KUTLUGÜN SOKAK CEBECİ ÇANKAYA EVİ | KANAL KAZI ÇALIŞMASI
9 | MÜDÜRİYET | MALTEPE | KENT KONSEYİ | ÇATI OLUĞU ÇALIŞMASI
10 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON VE BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSİ | ÜRETİM-TOPLAMA ÇALIŞMASI