## Çalışma Sayfası1
BİNA YAPIMINDA İZLENECEK PROSEDÜR
(4708 SAYILI YAPI DENETİM YASASINA GÖRE)
YAPI İLGİLİLERİNCE GETİRİLECEK | ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE | ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE
BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER | ŞEHİRCİLK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞLEMLER | ŞEHİRCİLİK MÜD.LÜĞÜNCE VER. BELGE VE VİZELER
APLİKASYON KROKİSİ (Tapu Kadastro Müd.den)
İMAR DURUMU (Çap)
YOL KOTU TUTANAĞI
TAPU TESCİL BELGESİ (Tapu Müd.den)
VEKALETNAME (Noter'den)
BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTE BEYANI (Noter'den)
YAPI DENETİM KURULUŞU İZİN BELGESİ
YAPI SAHİBİ İLE Y.DEN. KRLŞ. SÖZLEŞMESİ
MİMARİ PROJE (5 TK. Y.D.K. Vizeli)
PEYZAJ PROJESİ (3 TK. Y.D.K. Vizeli)
YANGIN TAH. PR. (3 TK. Y.D.K. Vizesi, gerekli ise)
MİMARİ PROJE ONAYI
PEYZAJ PROJESİ ONAYI
YANGIN TAHLİYE PR. ONAYI
ZEM. ETÜT RP. (3 TK. Y.D.K. VE J.M.O. Vizeli)
STATİK PROJE (4 TK. Y.D.K. Vizeli)
İKSA PROJESİ (Gerekli ise, 4 TK. Y.D.K. Vizeli)
SIHHİ TES. PR. (3 TK. Y.D.K. Ve ASKİ Vizeli)
ISI YALITIM RP. (3 TK. Y.D.K. Vizeli)
ISITMA TES. PR. (4 TK. Y.D.K. Vizeli)
ASANSÖR AVAN PR. (3 TK. Y.D.K. Vizeli, gerekli ise)
CEBRİ HV. PR. (3 TK. Y.D.K. Vizeli, gerekli ise)
YANGIN SÖN. PR (3 TK. Y.D.K. Vizeli, gerekli ise)
ZEMİN ETÜT RP. ONAYI
STATİK PROJE ONAYI
SIHHİ TES. PR. ONAYI
ISI YALITIM RP.ONAYI
ISITMA TES. PR. ONAYI
ASANSÖR AVAN PR. ONAYI
CEBRİ HAVALANDIRMA PR. ONAYI
YANGIN SÖN. PR ONAYI
ELEKTRİK TES. PR. (TEDAŞ Onaylı)
TELEFON TES. PR. (TELEFON BAŞ MÜD. Onaylı)
DOĞALGAZ TES. PR. (EGO Onaylı)
YOL KEŞİF ÖZETİ
(YOL =>12 m ise Büyükşehir Bel. Bşk.dan)
(YOL <12 m ise Fen İşleri Müd.den)
KANAL KEŞİF ÖZETİ (ASKİ Gen. Müd.den)
METREKARE CETVELİ (3 TK.)
TOPRAK HESABI (3 TK.)
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noter Onaylı)
MÜTEAHHİT SİCİL BELGESİ (ATO' dan)
MÜT. Ve MAL SAHİBİ T.C. KİMLİK NO'LARI
MÜT. Ve MAL SAHİBİ VERGİ SİCİL NO'LARI
YAPI DENETİM FİRMASI TAAHHÜDÜ
Y. DENETİM HİZMET BEDELİ İLK TAKSİT MAKBUZU
(DAMGA VERGİSİ)
SIĞINAK KOM. RAPORU
(Kaymakamlık İlçe Sivil Sav. Müd.den)
ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI
PROJE MÜELLİFLERİNE AİT BÜRO TESCİL BELGESİ
(Meslek Odalarından )
VİZELERLE İLGİLİ MÜT. TAAHHÜTNAMESİ
NUMARATAJ BELGESİ (Büyükşehir Bel. Bşk.dan)
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ BELGESİ (Noterden)
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAZISI (Meslek Odalarından)
YAPI İZİN (RUHSAT) BELGESİ
TOPRAK VİZESİ
SIĞINAK UYGUNLUK RP. (İnş. Alanı => 800 M2 ise) |  | TEMEL VİZESİ
(Kaymakamlık İlçe Sivil Sav. Müd.den) |  | ISI YALITIM VİZESİ
VİZELİ KANAL RUHSATI (ASKİ Gen.Müd.den) |  | ASANSÖR KULLANMA İZİN BELGESİ
DOĞALGAZ UYGUNLUK YAZISI (EGO Gen.Müd.den) |  | ÇEVRE TANZİM (PEYZAJ) VİZESİ
TELEFON ANKS.UYG. YAZISI (Telekom Md.den) |  | İŞGALİYE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ
SİGORTA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ (SSK Gen. Müd.den) |  | (Hesap İşleri Müd.den)
VERGİ İLİŞİK KESME BELGESİ (Vergi Dairesinden) |  | EMLAK VERGİ İLİŞK. BELGESİ
ALT YAPI İLİŞK. BELGESİ |  | (Hesap İşleri Müd.den)
(10 m'nin üzerİndeki yollardan, Büyükşehir Bel.Bşk.dan)
YAPI DENETÇİLERİ TAAH. RAPORU
İTFAİYE YAZISI
(Yangın Söndürme Prj.si olan binalardan)
NUMARATAJ MÜD.DEN ADRES BELİRTEN YAZI
( Büyükşehir Bel.Bşk. Fen İşleri Daire Bşk.dan)
BİNANIN KONTROLU
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ BELGESİ
(Çankaya Tapu Kadastro Müdürlüğünden)
YAPI KULLANMA (İSKAN) BELGESİ