## GÜNLÜK ÇALIŞMA
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ
21.09.2023 PERŞEMBE GÜNÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
[5 empty] | FORMEN | BÖL.KON.
BAŞ ŞOFÖR
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER | GÖREVLİ
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI | İŞÇİ SAYISI
1 | İ.M. 849268 | KIZILAY | İZMİR CADDESİ ELGÜN SOKAK | DELİNTÖR | EKİP BAŞI | 4
| EBYS-854042 | KONUTKENT | 2946.SOKAK | HIZ KESİCİ KASİS
| İ.M. 131310 | MALTEPE | KIRAĞI SOKAK | HIZ KESİCİ KASİS
| İ.M. 131339 | BÜYÜKESAT | ÇAYHANE SOKAKNO:22 | DELİNTÖR
2 | İ.M. 11455 | ALACAATLI | 3415 CADDE VE 3419.SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI | 6
| İ.M. 80721 | İŞÇİBLOKLARI | 1523.SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | AKPINAR | 839.SOKAK(ESKİ OYUN SOKAĞI) | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
3 | İ.M. 27388 | YUKARI BAHÇELİEVLER | 79.SOKAK NO:4 | RENKLİ DESENLİ KALDIRIM ASFALT BAKIM ONARIM | EKİP BAŞI | 6
| İ.M. 47160 | BALGAT | 1416.SOKAK(13.SOKAK) | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M.58851 | ÇAYYOLU | 2705.SOKAK NO:13 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM HAZIRLIK
| İ.M. 114389 | BEYSUKENT | VİLLA SİTELERİ | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM HAZIRLIK
| MÜDÜRİYET | KIZILAY | FEVZİ ÇAKMAK SOKAK NO:6 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | BÜKREŞ SOKAK NO:15 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | KİLİS SOKAK NO:11 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | KIZILAY | SAKARYA CADDESİ ÇİÇEKÇİLER YANI | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | KIRKKONAKLAR | GENELİ | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | BİRLİK | 398.SOKAK NO:28 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | ANITTEPE | KUBİLAY SOKAK NO:5-7 ÖNÜ | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 48565 | ALACAATLI | NAKKAŞEVLER 2422.SOKAK | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM HAZIRLIK
| MÜDÜRİYET | AHLATLIBEL | MUHTARLIK BİNASI ÖNÜ | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 126871 | EMEK | 21.SOKAK NO:32 | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | YAZANLAR SOKAK | RENKLİ DESENLİ ASFALT KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
4 | İ.M. 110029 | PRF. DR. A.T.K. | 2893.SOKAK NO:2 | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI | 4
| İ.M. 135964 | YUKARI BAHÇELİEVLER | 62.SOKAK (30.SOKAK) | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 135419 | KAVAKLIDERE | BAĞIŞ SOKAK NO:33 | BETON MANTAR TAMİRATI
| İ.M. 78559 | KAVAKLIDERE | BİLEZİK SOKAK NO:4 | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 112320 | İLERİ | MEKTEP SOKAK NO:' | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 60972 | FAKÜLTELER | DİRİM SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 80721 | İŞÇİBLOKLARI | 1523.SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| MÜDÜRİYET | İLERİ | ALTAY SOKAK | KALDIRIM BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 81180 | MUHSİN ERTUĞRUL | BAĞLAR CADDESİ NO:162 | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI
5 | MÜDÜRİYET | AKPINAR | SEBAHATTİN ALİ PARKI YANI | KALIP ÇAKILIP BETON ATILMASI | EKİP BAŞI | 4
| MÜDÜRİYET | KONUTKENT | HACI YUNUS KOÇ CAMİİ | İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMASI
| MÜDÜRİYET | ÜMİT | CEM KARACA PARKI KARŞISI | İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMASI
| İ.M. 15103 | KARAPINAR | 1180-1182.SOKAK (284.SOKAK) | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI
6 | MÜDÜRİYET | MUSTAFA KEMAL | AMERİKAN BÜYÜK ELÇİLİĞİ YANI | ATATÜRK BÜSTÜ ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI | 5
7 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | KARATAŞ ŞANTİYE | HATIL BAĞLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI | 2
8 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA | Y.S.K. | SANDIK DAĞITMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI | 3
9 | İ.M.118422 | AZİZİYE | PORTAKAL ÇİÇEĞİ CADDESİ | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI | EKİP BAŞI | 4
| MÜDÜRİYET | KIZILAY | SAKARYA CADDESİ ÇİÇEKÇİLER YANI | ANDEZİT BAKIM VE ONARIMI
| İ.M. 122348 | KUŞKONDU | REFİK BELİNDİR | MERDİVEN BAKIM VE ONARIMI
10 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | BETON SANTRALİ | BETON +ÜRETİM ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI | 6
11 | MÜDÜRİYET | BİRLİK | FEN İŞLERİ YERLEŞKESİ | KANAL BAKIM ONARIM | EKİP BAŞI | 4
| İ.M. 76612 | ÜMİTKÖY | 2432.CADDE | RÖGAR KAPAĞI BAKIM VE ONARIMI