## Sayfa1
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ
29.05.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK |  |  | GÖREVLİ PERSONELLER
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ | BRANŞI
1 | İ.M.71117 | AZİZİYE | KIBRIS SOKAK | YAMA ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
2 | İ.M.64709 | KAVAKLIDERE | BİLEZİK SOKAK
3 | İ.M.63749 | KAZIM ÖZALP | ILGAZ SOKAK
4 | İ.M.22076 | BEYTEPE | UMUT SOKAK | TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP BAŞI
5 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | HİTİT BULVARI | UĞURAL ŞİRKET FREZE ÇALIŞMASI | EKİP SORUMLUSU
6 | MÜDÜRİYET | MUTLUKENT | HİTİT BULVARI | UĞURAL ŞİRKET TAM KAPLAMA ASFALT ÇALIŞMASI | EKİP SORUMLUSU
7 | MÜDÜRİYET | ALACAATLI | MALZEME OCAĞI | 1 LASTİKLİ LODER | FORMEN YARDIMCISI
8 | MÜDÜRİYET | DODURGA | 5174 SOKAK | 1 PALETLİ LODER 1 KAMYON | FORMEN YARDIMCISI
9 | MÜDÜRİYET | YAŞAMKENT | 3143 3173 SOKAKLAR | 1 GERYDER 1 SİLİNDİR | FORMEN YARDIMCISI
10 | MÜDÜRİYET | DODURGA | 5143 SOKAK | 1 ESKAVATOR 1 KAMYON | FORMEN YARDIMCISI
11 | MÜDÜRİYET | MÜHYE | KURBAN ALANI | 1 LASTİKLİ LODER 1 SİLİNDİR | FORMEN YARDIMCISI
12 | MÜDÜRİYET | BEYTEPE | 1769 SOKAK | 1 PALETLİ LODER 1 KAMYON | FORMEN YARDIMCISI
13 | MÜDÜRİYET | MÜHYE | ŞANTİYE | 1 LASTİKLİ LODER | FORMEN YARDIMCISI
14 | DİKMEN | DERE YATAKLARI | TEMİZLİK ÇALIŞMASI | 1 GREYDER | FORMEN YARDIMCISI
MÜHYE
KARATAŞ
YAKUPABDAL
15 | BEYTEPE | 5388 SOKAK | YENİ YOL AÇIMI | 1 ESKAVATOR 2 KAMYON | FORMEN YARDIMCISI
16 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | SİLİNİDİR NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR
17 | MÜDÜRİYET | ÇANKAYA BÖLGE GENELİ | ÇALIŞMA ALANLARI | İŞ MAKİNASI NAKLİ | BAŞ ŞÖFOR
NOT:HAVA ŞARTLARINA GÖRE PROGRAM DEĞİŞEBİLİR.
ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI SANATLARI BÖLÜMÜ
YAPI SANATLARI 29.05.2023 GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA | TALEBİN GELDİĞİ YER | ÇALIŞMA YAPILACAK
NO |  | MAHALLE | SOKAK | İŞ
1 | İ.M.67612 | OSMANTEMİZ | 1027 SK.( DİKMEN POLİS MERKEZİ ETRAFI) | RENKLİ DESENLİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
| EBY:726253 | Y.DİKMEN | PİR SULTAN CEM EVİ KÜLTÜR MERKEZİ
| İ.M.73193 | MÜRSELULUÇ | 970 SK.NO:20
2 | İ.M.15665-46514 | BAĞCILAR | 277 SOKAK | TRETUVAR YENİLEME ÇALIŞMASI
3 | İ.M.62297 | SANCAK | 526 SK.NO:16 | TRETUVAR YENİLEME ÇALIŞMASI
4 | İ.M.54276 | EMEK | 30 SK.NO:13 | ANDEZİT KALDIRIM ONARIMI
| İ.M.47953 | HUZUR | 1112 CAD.(ATA SÜLÜN İLKOKULU) | BORDÜR YAPILMASI
5 | İ.M.19279 | BİRLİK | LOZAN PARK KENARI | MOZAİK KÜPEŞTE YAPILMASI
6 |  | OSMANTEMİZ | 1022 SK.NO:18 | SÖKÜM MOLOZ
| İ.M.18291 | MÜRSELULUÇ | 935 SK.NO:17
7 | İ.M.42079 | KEKLİKPINARI | 883 SOKAK | SU YALAĞI YAPILMASI
8 | İ.M.69552 | KÜÇÜK ESAT | BAŞAK SK.İLE YAPRAK SK.KÖŞE | HIZ KESİCİ / DELİNATÖR
| İ.M.67867 | BİRLİK | 481 SK.İLE 482 SK.KÖŞESİ
| İ.M.69067 | KAZIMÖZALP | İLKADIM SK.DR.REŞİT GALİP İLKOKULU
9 | İ.M.54141 | FAKÜLTELER | OBA SK.NO:7 | RÖGAR KAPAĞI ONARIMI
10 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | BETON SANTRALİ
11 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | DEMİR + HATIL BAĞLAMA
12 | MÜDÜRİYET | KARATAŞ | ŞANTİYE | NEWJERSEY BARİYER ÜRETİLMESİ